Roadmap da versão pré-operacional do modelo BAM-HIB com assimilação de dados 3DVar/GSI

Ver detalhes do SMNA (Sistema de Modelagem Numérica e Assimilação) e suas versões em https://projetos.cptec.inpe.br/projects/smna/wiki.

# 1. Atividade/responsável/deadline: pré-operação do sistema SMNA

Uma implementação inicial (v2.3.0) e três ciclos de atualizações pré-agendadas (v2.4.0, v2.5.0 e v2.6.0).

# SMNA v2.3.0 (EXP18):

- Criação de uma tag do sistema SMNA v2.3.0 a partir do trunk (João Gerd): 31/03;

- Suporte ao processo de pré-operação do SMNA v2.3.0 na DIPTC (João Gerd): 22/04;

- Verificação e validação das rodadas iniciais na pré-operação (João Gerd): 31/04.

SMNA v2.4.0 (ajustes na assimilação):

- Criação de uma nova tag do SMNA v2.4.0 com aprimoramentos (João Gerd);

- Upgrade da versão SMNA v2.4.0 na pré-operação e validação (João Gerd);

- Implementação operacional de uma ferramenta diagnóstica de monitoramento (João Gerd);

- Verificação e validação das rodadas da v2.4.0 na pré-operação (João Gerd): Junho/2022.

SMNA v2.5.0 (assimilação de superfície)

- Criação de uma nova tag do SMNA v2.5.0 com aprimoramentos (João Gerd);

- Upgrade da versão SMNA v2.5.0 na pré-operação e validação (João Gerd);

- Verificação e validação das rodadas v2.5.0 na pré-operação (João Gerd): Agosto/2022.

SMNA v2.6.0 (nova matriz B)

- Criação de uma nova tag do SMNA v2.6.0 com aprimoramentos (João Gerd);

- Upgrade da versão SMNA v2.6.0 na pré-operação e validação (Carlos);

- Verificação e validação das rodadas v2.6.0 na pré-operação (Carlos): Outubro/2022.

2. Atividade/responsável/deadline: aprimoramento do SMNA (paralelo à pré-operação)

# Avaliação e aprimoramentos focados nos três ciclos de atualizações pré-agendadas.

Avaliação da versão SMNA v2.3.0 (usando dados dos Exp13, Exp15 e Exp18)

- Finalização da rodada Exp18 e organização dos resultados no NetApp (João Gerd): 30/03;

- Avaliação diagnóstica da versão e dos aprimoramentos realizados (Sapucci): 30/04;

- Execução da integração do modelo com as análises do BAM-HIB (Enver): 15/04;

- Avaliação do desempenho da análise BAM-HIB nas previsões geradas (Enver): 30/04.

Desenvolvimento da versão SMNA v2.4.0 (ajustes na assimilação)

- Execução de uma rodada (3 meses) v2.3.0 com ajustes na assimilação e dados (João Gerd): 31/05;

- Avaliação diagnóstica completa da rodada com ajustes na assimilação/dados (Sapucci): Junho/2022;

- Execução da integração longa do modelo com as análises do BAM-HIB v2.4.0 (Enver): Junho/2022;

- Avaliação do desempenho do BAM-HIB com ajustes na assimilação nas PNT (Enver): Junho/2022.

SMNA v2.5.0 (assimilação de superfície)

- Execução de uma rodada longa (3 meses) V2.3.0 com a assimilação de superficie (João Gerd): 30/04;

- Avaliação diagnóstica completa da rodada com a assimilação de superfície (Sapucci): Maio/2022;

- Execução da integração longa do modelo com a assimilação de superfície (Enver): Maio/2022;

- Avaliação do desempenho do BAM-HIB com assimilação de superficie nas PNT (Enver): Maio/2022;

- Execução de uma rodada longa (3 meses) v2.4.0 com a assimilação de superficie (João Gerd): 30/06;

- Avaliação diagnóstica completa da rodada com a assimilação de superficie (Sapucci): Agosto/2022;

- Execução da integração longa do modelo com as análises do BAM-HIB v2.5.0 (Enver): Agosto/2022;

- Avaliação do desempenho do BAM-HIB com assimilação de superfície nas PNT (Enver): Agosto/2022.

SMNA v2.6.0 (matriz de incertezas do BAM-HIB)

- Obtenção de uma versão preliminar da matriz de incertezas do BAM-HIB (Carlos): 25/03;

- Execução de uma rodada teste com a nova matriz de incertezas do BAM-HIB (João Gerd): 31/03;

- Avaliação diagnóstica dos primeiros resultados da nova matriz de erros do BAM-HIB (Carlos): 30/04;

- Revisão e aprimoramento da matriz de incertezas do BAM-HIB com v2.4.0 (Carlos): 15/05;

- Execução de uma rodada longa de 3 meses com a nova matriz B do BAM-HIB (João Gerd): 31/07;

- Avaliação diagnóstica completa da rodada com matriz B do BAM-HIB (Sapucci): Agosto/2022;

- Revisão e aprimoramento da matriz de incertezas do BAM-HIB com v2.5.0 (Carlos): Agosto/2022;

- Execução de uma rodada longa de 3 meses com a nova matriz B do BAM-HIB (João Gerd): 31/08;

- Avaliação diagnóstica completa da rodada com matriz B do BAM-HIB (Sapucci): Outubro/2022;

- Execução da integração longa do modelo com análises do BAM-HIB v2.6.0 (Enver): Outubro/2022;

- Avaliação do desempenho do BAM-HIB com sua matriz de incertezas na PNT (Enver): Outubro/2022.

# Esquema para o cronograma

| Ver./Ativ. | Mar |  | Abr |  | Mai |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Set |  | Out |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v2.3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v2.4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v2.5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v2.6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Legenda: |  |
| --- | --- |
|  | Estimativa da entrega da versão |
|  | Atividades relacionadas com a versão (João) |
|  | Atividades relacionadas com a versão (Sapucci/todos) |
|  | Atividades relacionadas com a versão (Enver) |
|  | Atividades relacionadas com a versão (Carlos) |